## Hoja1
Control AVIS
1. Si se extiende el AVIS solicitado se utiliza la misma fila.
2. Si no se puede extender se cargara nueva linea.
3. Si el AVIS esta compartido dejar asentado en Observaciones
FECHA DE PEDIDO | PL | CELL ID | DESDE | HASTA | TAREA A REALIZAR | TICKET REMEDY | Observaciones
2016-09-15 | EZEQUIEL | CO514 | 2016-09-15 | 2016-09-20 | AUDITORIA | - | FINALIZADO
2016-09-15 | JOSE | CO203 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-16 | EZEQUIEL | CO962 | 2016-09-16 | 2016-09-22 | SWAP DE SM | 10059137 / 10039617 | FINALIZADO
2016-09-16 | EZEQUIEL | B1059 | 2016-09-16 | 2016-09-22 | MIGRACION DE TX | 9992495 | FINALIZADO
2016-09-14 | EZEQUIEL | CO169 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | AUDITORIA | - | FINALIZADO
2016-09-15 | EZEQUIEL | CO760 | 2016-09-16 | 2016-09-23 | SWAP DE SM | 10033983 | FINALIZADO
2016-09-15 | EZEQUIEL | CO835 | 2016-09-16 | 2016-09-23 | AUDITORIA | - | FINALIZADO
2016-09-12 | EZEQUIEL | RN011 | 2016-09-14 | 2016-09-26 | SWAP DE SM | 10025487 | FINALIZADO
2016-09-16 | EZEQUIEL | BA207 | 2016-09-16 | 2016-09-29 | MIGRACION DE TX | 9992499 / 9992497 | FINALIZADO
2016-09-09 | JOSE | CO223 | 2016-09-13 | 2016-09-30 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-19 | JOSE | CO360 | 2016-09-26 | 2016-09-30 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-12 | EZEQUIEL | RN004 | 2016-09-12 | 2016-10-03 | SWAP DE SM | 10026180 | FINALIZADO
2016-09-16 | EZEQUIEL | BA015 | 2016-09-16 | 2016-10-03 | MIGRACION DE TX | 9964598 | FINALIZADO
2016-09-16 | EZEQUIEL | BA276 | 2016-09-16 | 2016-10-03 | MIGRACION DE TX | 9964600 / 9964599 | FINALIZADO
2016-09-16 | EZEQUIEL | BA604 | 2016-09-16 | 2016-10-03 | MIGRACION DE TX | 10015909 / 9651547 | FINALIZADO
2016-09-16 | EZEQUIEL | BA886 | 2016-09-16 | 2016-10-03 | MIGRACION DE TX | 9964595 | FINALIZADO
2016-09-19 | EZEQUIEL | BA215 | 2016-09-19 | 2016-10-03 | MIGRACION DE TX | - | FINALIZADO
2016-09-19 | EZEQUIEL | BA382 | 2016-09-19 | 2016-10-03 | MIGRACION DE TX | - | FINALIZADO
2016-09-13 | JOSE | CO726 | 2016-09-19 | 2016-10-04 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-13 | JOSE | CO068 | 2016-09-19 | 2016-10-04 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-13 | JOSE | CO103 | 2016-09-19 | 2016-10-04 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-13 | JOSE | CO367 | 2016-09-16 | 2016-10-04 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-19 | JOSE | CO226 | 2016-09-19 | 2016-10-04 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-14 | JOSE | CO005 | 2016-09-16 | 2016-10-05 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-16 | EZEQUIEL | BA016 | 2016-09-16 | 2016-10-06 | MIGRACION DE TX | 9964597 | FINALIZADO
2016-09-19 | JOSE | CO228 | 2016-09-19 | 2016-10-06 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-16 | EZEQUIEL | BAX21 | 2016-09-16 | 2016-10-07 | MIGRACION DE TX | 9992494 / 9992494 | FINALIZADO
2016-09-16 | JOSE | CO307 | 2016-09-19 | 2016-10-07 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-19 | JOSE | CO201 | 2016-09-22 | 2016-10-07 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-19 | JOSE | CO125 | 2016-09-26 | 2016-10-07 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-19 | JOSE | CO206 | 2016-09-19 | 2016-10-07 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-27 | JOSE | CO221 | 2016-09-26 | 2016-10-07 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-30 | JOSE | CO001 | 2016-09-30 | 2016-10-07 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-26 | EZEQUIEL | BA927 | 2016-09-26 | 2016-10-08 | INSTALACION CON AFECTACION | - | FINALIZADO
2016-09-12 | EZEQUIEL | RN127 | 2016-09-12 | 2016-10-09 | SWAP DE SM | 10066422 | FINALIZADO
2016-10-17 | JOSE | CO100 | 2016-10-17 | 2016-10-21 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-18 | EZEQUIEL | CO627 | 2016-10-18 | 2016-11-01 | AUDITORIA | - | FINALIZADO
2016-10-18 | JOSE | CO201 | 2016-10-18 | 2016-10-21 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-04 | JOSE | COR01 | 2016-10-06 | 2016-10-21 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-04 | JOSE | COR010 (TCO904) | 2016-10-06 | 2016-10-21 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-04 | JOSE | COR001 (TCO896) | 2016-10-07 | 2016-10-21 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-04 | JOSE | COR009 (TCO903) | 2016-10-06 | 2016-10-21 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-04 | JOSE | COR003 (TCO898) | 2016-10-06 | 2016-10-21 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-04 | JOSE | COR714 (CO425) | 2016-10-06 | 2016-10-21 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-04 | JOSE | COR702 (CO732) | 2016-10-06 | 2016-10-21 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-24 | JOSE | CO430 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | RELEVAMIENTO | - | FINALIZADO
2016-10-17 | EZEQUIEL | CO844 | 2016-10-17 | 2016-10-22 | RELEVAMIENTO | - | FINALIZADO
2016-10-12 | JOSE | TUR01 | 2016-10-12 | 2016-10-26 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-11 | EZEQUIEL | BA651 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | RELEVAMIENTO | - | FINALIZADO
2016-10-24 | JOSE | ME293 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | AUDITORIA | - | FINALIZADO
2016-10-24 | JOSE | ME438 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | AUDITORIA | - | FINALIZADO
2016-10-24 | JOSE | CO462 | 2016-10-24 | 2016-11-01 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-18 | EZEQUIEL | PA050 | 2016-10-23 | 2016-11-01 | MIGRACION DE TX | - | FINALIZADO
2016-09-23 | JOSE | CO845 | 2016-09-29 | 2016-11-03 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-24 | JOSE | ME179 | 2016-10-24 | 2016-10-28 | AUDITORIA | - | FINALIZADO
2016-09-28 | JOSE | JU104 | 2016-10-03 | 2016-11-03 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-18 | EZEQUIEL | PA005 | 2016-10-18 | 2016-11-04 | MIGRACION DE TX | - | FINALIZADO
2016-10-19 | EZEQUIEL | PA057 | 2016-10-19 | 2016-11-04 | MIGRACION DE TX | - | FINALIZADO
2016-09-28 | JOSE | JU084 | 2016-10-03 | 2016-11-04 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-11 | EZEQUIEL | BA898 | 2016-10-11 | 2016-10-31 | PORTADORA | - | FINALIZADO
2016-10-18 | JOSE | JU058 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-18 | JOSE | TUC700 | 2016-10-18 | 2016-11-02 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-18 | JOSE | JU028 | 2016-10-24 | 2016-11-04 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-28 | JOSE | CT082 | 2016-10-03 | 2016-11-03 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-28 | JOSE | CT042 | 2016-10-03 | 2016-11-03 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-09-28 | JOSE | CT096 | 2016-10-03 | 2016-11-03 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-27 | JOSE | SAL500 (ST001) | 2016-10-27 | 2016-11-04 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-10-24 | EZEQUIEL | RN223 | 2016-10-24 | 2016-11-08 | LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES | - | -
2016-11-04 | JOSE | CO368 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-11-07 | JOSE | CO760 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-11-07 | JOSE | CO617 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-11-07 | JOSE | CO228 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-11-07 | JOSE | CO845 | 2016-11-01 | 2016-11-18 | OBRA CIVIL | -
2016-11-07 | JOSE | CO726 | 2016-11-07 | 2016-11-12 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-11-07 | JOSE | CO462 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-11-07 | JOSE | CO100 | 2016-11-01 | 2016-11-18 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-11-07 | JOSE | CO307 | 2016-11-08 | 2016-11-19 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-11-07 | JOSE | CO068 | 2016-11-08 | 2016-11-18 | OBRA CIVIL | - | FINALIZADO
2016-11-07 | JOSE | RJ208 | 2016-11-11 | 2016-11-26 | OBRA CIVIL | -
2016-11-07 | JOSE | CO367 | 2016-11-14 | 2016-11-25 | OBRA CIVIL | -
2016-11-07 | JOSE | RJ031 | 2016-11-14 | 2016-11-29 | OBRA CIVIL | -